Практическая работа № 7

Порядок приемки и ввода в эксплуатацию устройств электрохимической защиты от коррозии

Установки электрохимической защиты (ЭХЗ) вводят в эксплуатацию после завершения пусконаладочных работ и испытания на стабильность в течение 72 ч.

Электрозащитные установки принимает в эксплуатацию комиссия, в состав которой входят представители следующих организаций:

- заказчика;

- проектной (по необходимости);

- строительной;

- эксплуатационной, на баланс которой будет передана построенная электрозащитная установка;

- конторы «Подземметаллзащита» (службы защиты);

- местных органов Ростехнадзора;

- городских (сельских) электросетей.

Заказчик предъявляет приемной комиссии:

- проект на устройство электрической защиты;

- акты на выполнение строительно-монтажных работ;

- исполнительные чертежи и схемы с нанесением зоны действия защитной установки;

- справку о результатах наладки защитной установки;

- справку о влиянии защитной установки на смежные подземные сооружения;

- паспорта электрозащитных устройств;

- акты на приемку электрозащитных установок в эксплуатацию;

- разрешение на подключение мощности к электрической сети;

- документацию о сопротивлении изоляции кабелей и растеканию защитного заземления.

После ознакомления с исполнительной документацией приемная комиссия проверяет выполнение запроектированных работ:

- средств и узлов электрозащиты, в том числе изолирующих фланцевых соединений,

- контрольно-измерительных пунктов,

- перемычек и других узлов,

- эффективность действия установок электрохимической защиты.

Для этого измеряют электрические параметры установок и потенциалы трубопровода относительно земли на участке, где в соответствии с проектом зафиксирован минимальный и максимальный защитный потенциал.

Электрозащитную установку вводят в эксплуатацию только после подписания комиссией акта о приемке.

Если отступления от проекта или недовыполнение работ влияют на эффективность защиты либо противоречат требованиям эксплуатации, то они должны быть отражены в акте с указанием сроков их устранения и представления к повторной приемке.

Каждой принятой установке присваивают порядковый номер и заводят специальный паспорт электрозащитой установки, в которой заносят все данные приемочных испытаний.

При приемке в эксплуатацию изолирующих фланцев представляют:

- заключение проектной организации на установку изолирующих фланцев;

- схему трассы газопровода с точными привязками мест установки изолирующих фланцев (привязки изолирующих фланцев могут быть даны на отдельном эскизе);

- заводской паспорт изолирующего фланца ( если последний получен с завода).

Приемку в эксплуатацию изолирующих фланцев оформляют справкой. Принятые в эксплуатацию изолирующие фланцы регистрируют в специальном журнале.

При приемке в эксплуатацию шунтирующих электроперемычек представляют:

- заключение проектной организации на установку электрической перемычки с обоснованием ее типа;

- исполнительный чертеж перемычки на подземных сооружениях с привязками мест установки;

- акт на скрытые работы со ссылкой на соответствие проекту конструктивного исполнения электроперемычки.

При приемке в эксплуатацию контрольных проводников и контрольно-измерительных пунктов представляют:

- исполнительный чертеж с привязками,

- акт на скрытые работы со ссылкой на соответствие проекту конструктивного исполнения контрольных проводников и контрольно-измерительных пунктов.

Контрольные вопросы:

- Когда вводят в эксплуатацию установки электрохимической защиты?

- Кто входит в состав комиссии?

- Что предъявляет заказчик приемной комиссии?

- Что проверяет приемная комиссия после ознакомления с исполнительной документацией?

- Что присваивают и заводят каждой принятой установке?

- Что представляют при приемке в эксплуатацию изолирующих фланцев?

- Что представляют при приемке в эксплуатацию контрольных проводников и контрольно-измерительных пунктов?