## Сетевые графики строительства отдельных объектов и комплексов

## Элементы сетевого графика

Сетевая модель изображается в виде графика, состоящего из стрелок и кружков.

Сетевой график представляет собой сетевую модель с рассчитанными временными параметрами. В основе построения сети лежат понятия «работа» и «событие».

Работа – это производственный процесс, требующий затрат времени и материальных ресурсов и приводящий к достижению определенных результатов (монтаж конструкций, устройство фундамента и т.д.). Работу на СГ изображают одной стрелкой. Под стрелкой указывают наименование работы, а над стрелкой – продолжительность работы в рабочих днях

Ожидание – процесс, требующий только затрат времени и не потребляющий никаких материальных ресурсов. Ожидание является технологическим или организационным перерывом между работами (перерыв в работе по благоустройству до наступления теплого времени года для сезонных работ по озеленению)

Зависимость (фиктивная работа) вводится для отражения технологической и организационной взаимосвязи работ и не требует ни времени, ни ресурсов

Событие – это факт окончания одной или нескольких работ, необходимый и достаточный для начала следующих работ. Событие изображается кружками, внутри которых указывается определенный номер – код события.

Начальное событие определяет начало данной работы и является конечным для предшествующих работ.

Конечное событие определяет окончание данной работы и является начальным для последующих работ.

Исходное событие – событие, которое не имеет предшествующих работ в рамках рассматриваемого СГ.

Завершающее событие – событие, которое не имеет последующих работ в рамках рассматриваемого СГ

Сложное событие – событие, в которое входят или из которого выходят 2 или более работы

Путь – непрерывная последовательность работ в СГ. Его длину определяют суммой продолжительности составляющих его работ.

Критическим путем называется полный путь, имеющий наибольшую длину (продолжительность) из всех полных путей. Его длина определяет срок выполнения работ по СГ. Работы, лежащие на критическом пути, называются критическими.

Таблица 5.1

| № пути | Путь | Длина (продолжительность) пути, дн |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-3-9 | 6+9=15 |
| 2 | 1-2-3-9 | 2+8+9=19 |
| 3 | 1-2-3-7-9 | 2+8+5+3=18 |
| 4 | 1-2-3-7-8-9 | 2+8+5+10+11=36 (критический путь) |
| 5 | 1-2-7-9 | 2+7+3=12 |
| 6 | 1-2-5-7-9 | 2+12+3=17 |
| 7 | 1-2-5-6-8-9 | 2+12+2+6+11=33 |
| 8 | 1-2-4-6-8-9 | 2+4+6+11=23 |
| 9 | 1-4-6-8-9 | 1+4+6+11=22 |