2.5 Определение объёмов строительно-монтажных работ

Таблица 2.4 – Ведомость подсчета объемов земляных работ

| № | Наименование работ | Эскиз и формула подсчета | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Срезка растительного слоя толщиной 0,2 м бульдозером ДЗ-42 грунта I группы на 30 м | F=22*20=440 м2 V=0,2*440=88 м3 | 440 88 | м2 м3 |
| 2 | Предварительная планировка площадей бульдозером ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75 при рабочем ходе в двух направлениях | F=32*30=960 м2 | 960 | м2 |
| 3 | Разработка котлована под здание с подвалом | План котлована |  |  |

Продолжение таблицы 2.4 – Ведомость подсчета объемов земляных работ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина котлована за вычетом растительного слоя равна: Hк=2,4-0,45-0,2=1,75 м Грунт песок 1:m=1:1 A=Hк*m=1,75*1=1,75 м Размеры котлована: Длина по верху lв=15,1 м Ширина по верху Bв=16,84 м Длина по низу ln=11,6 м Ширина по низу Bn=13,34 м Объем котлована: Vк=Fниж.+Fверх.2*Hк.=11,6*13,34+(15,1*16,84)2* *1,75=357,9 м3 | 357,9 | м3 |

Продолжение таблицы 2.4 – Ведомость подсчета объемов земляных работ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем подвала: Hпод.=1,9-0,45=1,45 м Vп=lпод*Bпод* Hпод.=11*12,74*1,45=203,2 м3 Объем грунта для обратной засыпки в пазухи фундамента с учетом коэффициента остаточного разрыхления Ко.р.=1,05 Vобр.з.=Vк-VпKо.р.=357,9-203,21,05=147,3 м3 | 203,2 147,3 | м3 м3 |

| 3.1 | Разработка грунта гидравлическим одноковшовым экскаватором ЭО-4321 с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I , вместимость ковша 0,4 м3 | Vпогр= Vк - Vобр.з.= 357,9-147,3=210,6 м3 | 210,6 | м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Ручная доработка грунта в котловане | Vвруч.=0,03* Vк=0,03*357,9=10,7 м3 | 10,7 | м3 |
| 3.3 | Разработка грунта гидравлическим одноковшовым экскаватором ЭО-4321 в отвал, группа грунта I, вместимость ковша 0,4 м3 | Vотв.= Vк - Vпогр - Vвруч=357,9-210,6-10,7= =136,6 м3 | 136,6 | м3 |
| 4 | Обратная засыпка грунтов, пазух котлована и ям вручную без трамбования | 10 % от общего объема обратной засыпкой Vобр.вруч=0,1* Vобр.з.=0,1*147,3=14,7 м3 | 14,7 | м3 |
| 5 | Трамбование грунта электрической трамбовкой с круглыми башмаками | Vтромб.= Vобр.вруч.=14,7 м3 | 14,7 | м3 |
| 6 | Обратная засыпка грунтов I группы бульдозером ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75 с перемещением грунта на 20 м | 90 % от общего объема обратной засыпкой Vобр.з.б.=0,9* Vобр.з.=0,9*147,3=132,6 м3 | 132,6 | м3 |
| 7 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной ДУ-12Б | Vупл.м.= Vобр.з.б.=132,6 м3 | 132,6 | м3 |
| 8 | Устройство песчаной подготовки под фундаменты | F1=b1*l1=0,5*43,5=21,8 м2 F2=b2*l2=0,4*10=4 м2 F= F1+ F2=21,8+4=25,8 м2 Объем при толщине 10 см V=0,1*25,8=2,58 м3 | 25,8 2,58 | м2 м3 |
| 9 | Устройство гидроизоляции из 2 слоёв рубероида на битумной мастике | F= F1+ F2=21,8+4=25,8 м2 | 25,8 | м2 |
| 10 | Устройство вертикальной гидроизоляции, горячим битумом за 2 раза | Длина фундаментов под наружные стены l1=43,5 м Hk=1,75 м F= l1*Hk=43,5*1,75=76,1 м2 | 76,1 | м2 |