МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А.Беглова»

Специальность 08.02.01

Практическая работа № 1

На тему «Разработка элементов технологической карты на земляные работы»

по МДК 02.01.01 «Технология строительных процессов»

Выполнил:                                                                                  Приняла:

студент группы  С-31                                                               преподаватель

_____________________                                                          Сорокина В.С.

г. Рязань, 2025 г.

1 Подсчет объемов работ

Подсчет объемов работ выполнен в единицах измерения ЕНиР.

Подсчет ведем в табличной форме.

Таблица 1- Ведомость подсчета объемов земляных работ.

| № | Наименование работ | Эскиз и формула подсчета | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Срезка растительного слоя толщиной 0,2 м бульдозером с перемещением грунта 1 группы на 30 метров | 21 5 5 11,7 5 5 À 6 1 11 21,7 F=21*21,7=455,7 м2 V=0,2*455,7=91,1 м3 | 455,7 91,1 | м2 м3 |
| 2 | Планировка площадки бульдозером | 31,7 31 10 11,7 10 10 11 10 À 6 1 F=31,7*31=982,7 м2 | 982,7 | м2 |
| 3 | Разработка котлована под здание с подвалом | План котлована 1 1 2 2 В в =14,8 l в =15,24 l n =13,04 A=1,1 A=1,1 B n =12,6 A=1,1 A=1,1 |  |  |

Продолжение таблицы 1 – Ведомость подсчета объемов земляных работ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 6 -0,6 Н к =2,2 B n =12,6 0,3 11 0,3 0,5 B под =12 12,6 2,2 -3,0 1:1 1: т 0,3 0,5 A=1,1 A=1,1 B в =14,8 Глубина котлована за вычетом растительного слоя равна: Hк=3-0,6-0,2=2,2 м Грунт суглинок 1:m=1:0,5 A=Hк*m=2,2*0,5=1,1 м À -0,6 Н к =1,75 l n =13,04 0,3 0,37 11,7 0,3 0,37 l под =12,44 13,04 1-1 -3,0 1:1 1: т A=1,1 A=1,1 l в =15,24 Размеры котлована: Длина по верху lв=15,24 м Ширина по верху Bв=14,8 м Длина по низу ln=13,04 м Ширина по низу Bn=12,6 м Объем котлована: Vк=Fниж.+Fверх.2*Hк.=13,04*12,6+(15,24*14,8)2* *2,2=419,1 м3 | 419,1 | м3 |

Продолжение таблицы 1 – Ведомость подсчета объемов земляных работ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем подвала: Hпод.=2,58-0,6=1,98 м Vп=lпод*Bпод* Hпод.=12,44*12*1,98=295,6 м3 Объем грунта для обратной засыпки в пазухи фундамента с учетом коэффициента остаточного разрыхления Ко.р.=1,06 Vобр.з.=Vк-VпKо.р.=419,1-295,61,06=116,5 м3 | 295,6 116,5 | м3 м3 |

| 3.1 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автотранспорт | Vпогр= Vк - Vобр.з.= 419,1-116,5=302,6 м3 | 302,6 | м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Ручная доработка грунта в котловане | Vвруч.=0,03* Vк=0,03*419,1=12,6 м3 | 12,6 | м3 |
| 3.3 | Разработка грунта экскаватором в отвал с перемещением его на расстояние 30 м | Vотв.= Vк - Vпогр - Vвруч=419,1-302,6-12,6= =103,9 м3 | 103,9 | м3 |
| 4 | Обратная засыпка грунта в пазухи фундамента вручную | 10 % от общего объема обратной засыпкой Vобр.вруч=0,1* Vобр.з.=0,1*116,5=11,65 м3 | 11,65 | м3 |
| 5 | Уплотнение грунта пневмотрамбовками | Vтромб.= Vобр.вруч.=11,65 м3 | 11,65 | м3 |
| 6 | Обратная засыпка грунта бульдозером | 90 % от общего объема обратной засыпкой Vобр.з.б.=0,9* Vобр.з.=0,9*116,5=104,9 м3 | 104,9 | м3 |
| 7 | Уплотнение грунта трамбующими машинами | Vупл.м.= Vобр.з.б.=104,9 м3 | 104,9 | м3 |

2. Определение трудоемкости производства земляных работ по ЕНиР 2-1

Таблица 2 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы рабочих и механизмов.

| Обоснование нормы ЕНиР | Наименование работ | Объем работ |  | Норма времени, Нвр |  | Затраты труда |  | Расценка, руб. | Зарплата, руб. | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | К-во | Раб, чел- час | Маш, маш-час | Чел- час | Маш-час |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Е 2-1-22 Стр. 30 4а | Срезка растительного слоя толщиной 0,2 м бульдозером ДЗ-42 грунта I группы на 30 м | 1000м2 | 0,4557 | — | 0,6 | — | 0,3 | 0,636 | 0,29 | Машинист 6 р – 1 ч |
| Е 2-1-35 Стр. 108 1б | Предварительная планировка площадей бульдозером ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75 при рабочем ходе в двух направлениях | 1000 м2 | 0,9827 | — | 0,22 | — | 0,2 | 0,20 | 0,20 | Машинист 5 р – 1 ч |
| Е 2-1-9 Стр. 45 Табл. 3 1б | Разработка грунта гидравлическим одноковшовым экскаватором ЭО-4321 с погрузкой в транспортные средства, группа грунта I , вместимость ковша 0,4 м3 | 100 м3 | 3,026 | — | 3,4 | — | 10,3 | 3,09 | 9,35 | Машинист 6 р – 1 ч |
| Е 2-1-9 Стр. 45 Табл. 3 1з | Разработка грунта гидравлическим одноковшовым экскаватором ЭО-4321 навымет, группа грунта I , вместимость ковша 0,4 м3 | 100 м3 | 1,039 | — | 2,7 | — | 2,8 | 2,46 | 2,56 | Машинист 6 р – 1 ч |
| Е 2-1-47 Стр. 144 Примеч. 3 Табл. 1 1е | Ручная доработка грунта в котловане | 1 м3 | 12,6 | 1,56 | — | 19,7 | — | 1,00 | 12,6 | Землекоп 2 р – 1 ч |
| Е 2-1-58 Стр. 188 Табл. 2 4б | Обратная засыпка грунтов, пазух котлована и ям вручную без трамбования | 1 м3 | 11,65 | 0,57 | — | 6,6 | — | 0,351 | 4,09 | Землекоп 2 р – 1 ч Землекоп 1 р – 1 ч |
| Е 2-1-59 Стр. 189 Табл. 3 1а | Уплотнение грунта пневмотрамбовка- ми | 100 м2 | 0,5825 | 2,3 | — | 1,3 | — | 1,61 | 0,94 | Землекоп 3 р – 1 ч |
| Е 2-1-34 Стр. 107 1б+3*1д | Обратная засыпка грунтов I группы бульдозером ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75 с перемещением грунта на 20 м | 100 м3 | 1,049 | — | 1,91 | — | 2 | 1,739 | 1,82 | Машинист 5 р – 1 ч |
| Е 2-1-33 Стр. 106 1а | Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной ДУ-12Б | 100 м3 | 1,049 | — | 1,7 | — | 1,8 | 1,55 | 1,63 | Машинист 5 р – 1 ч |

ИТОГО:

∑гр. 7 = 27,6 (27,6/8=3,5)

∑гр. 8 = 17,4 (17,4/8=2,2)

∑гр. 10 = ДЛЯ РАБОЧИХ (ЧЕЛ-Ч)ДЛЯ МАШИН (МАШ-Ч) =17,63 (17,63*400=7052)15,85 (15,85*400=6340)

Единицы измерения берутся из ЕНиРа.

Количество берётся из ведомости подсчета объёмов земляных работ.

Норма времени и расценка берутся из ЕНиРа 2-1. В ЕНиРах в числителях норма времени, в знаменатели расценка.

Чтобы найти затраты труда надо количество умножить на норму времени. Округляем до десятых.

Чтобы найти зарплату надо количество умножить на расценку. Округляем до сотых.

Чтобы перевести человеко-час в человеко-дни надо разделить на 8.

Переход в цены 2025 года в зарплате с коэффициентом 400.

3. Производство работ и схема организации производства работ.

Экскаватор ЭО-4321 за две продольных проходки разрабатывает грунт в лобовых забоях по осям 1-6 и А-Г с погрузкой части грунта в транспортные средства Автосамосвал .

Автосамосвалы подаются под погрузку с обеих сторон котлована, что уменьшает угол поворота стрелы экскаватора ЭО-4321 .

Планировка участка, срезка растительного слоя и обратная засыпка производится бульдозером ДЗ-42 .

Уплотнение грунта при обратной засыпке производится слоями толщиной 20 см электротрамбовкой  ИЭ-4505 , а остальной объем производительной ДУ-12Б .

Снижение трудоемкости и повышение производительности труда достигается за счет рациональных схем движения машин и применения прогрессивных приемов труда изложенных в картах трудовых процессов.

4. Определение состава бригады (звена) рабочих

Таблица 3 – Состав бригады (звена) рабочих

| Профессия | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- |
| Машинист | 6 | 2 |
| Машинист | 1 | 1 |
| Землекоп | 2 | 2 |
| Землекоп | 1 | 2 |

5. График производства работ

Единицы измерения и количество берутся из калькуляции трудовых затрат.

Нормативные затраты труда берутся из калькуляции трудовых затрат и делим на 8. Округляем до десятых.

Состав звена берется из калькуляции трудовых затрат. Количество рабочих можно как добавлять, так и уменьшать. Это зависит от нормативных затрат труда.

Чтобы найти продолжительность работы в днях надо нормативные затраты труда поделить на состав звена. Округляем в меньшую сторону.

Пример:

1,6/2 = 0,8 = 0,5

2,1/2 = 1,05 = 1

2,9/2 = 1,45 = 1

3,9/2 = 1,95 = 1,5

Чтобы найти принятые затраты труда надо продолжительность работы в днях умножить на состав звена.

Принятые затраты труда ВСЕГДА МЕНЬШЕ либо РАВНЫ нормативным затратам труда.

Если работы ведутся в две смены, то состав звена нужно умножать на два при нахождении продолжительности работы в днях и нормативных затрат труда.

6. Технико-экономические показатели технологической карты

Таблица 6 – Технико-экономические показатели

| Показатели | Ед. изм. | Нормативные | Принятые |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем работ | м3 | 419,1 (406,1 / 12,6) |  |
| Общая трудоемкость | чел-дн | 3,5 | 3 |
| Трудоемкость на ед. работ | чел-дн/м3 | 0,28 | 0,24 |
| Выработка на 1 чел-дн | м3/чел-дн | 3,6 | 4,2 |
| Сумма заработной платы рабочих | руб | 7052 |  |
| Сумма заработной платы на 1 чел-дн | руб | 2014,86 | 2350,67 |
| Затраты крана | маш-см | 2,2 | 1,1 |
| Машиноемкость на 1 маш-см | маш-см/м3 | 0,005 | 0,003 |
| Выработка на 1 маш-см | м3/маш-см | 184,8 | 369,5 |
| Сумма заработной платы механизаторов | руб | 6340 |  |
| Сумма заработной платы на 1 чел-дн | руб | 2881,82 | 5763,64 |