Лекция 2. Основные этапы и стадии проектирования. Организация ПСД. Экспертиза и согласование проектов.

1. Этапы проектирования

Проектирование выступает в качестве промежуточного звена между наукой и строительным производством, оказывающего значительное влияние на технический прогресс и эффективность производства. Основная цель строительного проектирования своевременное обеспечение капитального строительства высококачественной проектно-сметной документацией, предусматривающей широкое использование достижений науки и техники для повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий, увеличения сроков службы и надежности конструктивных элементов, повышения уровня защиты окружающей среды как при выполнении строительно-монтажных работ, так и в процессе эксплуатации сданных объектов.

Строительство объектов осуществляется по заранее разработанному проекту. Проекты включают в себя объемно-планировочные и конструктивные решения, материалы по организации строительства, технико-экономические показатели (в том числе стоимость сооружения объектов), мероприятия по охране природной среды и другие материалы, необходимые для эффективной реализации намеченных проектных решений.

Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения между заказчиком и разработчиком проектной документации, является договор (контракт), заключаемый заказчиком с проектными, проекта о -строительным и организациями, а также с другими юридическими и физическими лицами, получившими в установленном порядке право на выполнение проектных работ.

Проекты разрабатываются по принципу «от общего — к частному». Такой подход позволяет уменьшить трудозатраты и ускорить поиск наивыгоднейшего проектного решения, когда детализация проектных проработок возрастает от одного этапа к другому по мере сужения области поиска.

Проектная подготовка строительства, как правило, состоит из трех основных этапов.

На первом этапе определяются цель инвестирования, назначение и мощность объекта строительства, номенклатура продукции или оказания услуг, местоположение объекта; проводится оценка, возможностей финансирования и достижения намечаемых технико-экономических показателей.

На основании результатов разработки первого этапа заказчик представляет в местные органы исполнительной власти ходатайство (декларацию) о намерениях. В ходатайстве о намерениях для производственных объектов приводятся технические и технологические данные о предприятиях, примерная численность рабочих и служащих и ориентировочная потребность предприятия в сырье и материалах, в энергоресурсах, в воде, земельных ресурсах, соображения о возможном влиянии предприятия на окружающую среду, обеспечении работников и их семей жильем и объектами социально-бытового назначения. Ходатайство о намерениях должно содержать информацию об источниках финансирования и использовании готовой продукции.

После получения положительного заключения на ходатайство о намерениях заказчик приступает к разработке «Обоснований инвестиций в строительство». Разработка «Обоснований инвестиций» (второй этап) проводится с целью принятия решения о хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной целесообразности инвестиций.

Результаты «Обоснований инвестиций» являются основой для дальнейшей (третий этап) разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектной документации. Следует различать предпроектную стадию и стадию непосредственного проектирования объектов. Предпроектная стадия объединяет первый и второй этапы проектной подготовки строительства в инвестиционном процессе. Важнейшим документом, разрабатываемым на предпроектной стадии, являются «Обоснования инвестиций в строительство объекта». В задании на разработку «Обоснований» должны быть приведены требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям, требования к охране окружающей среды, особые условия строительства и основные технико-экономические показатели объекта. В состав «Обоснований инвестиций» должны включаться:

  - материалы маркетингового исследования (обоснование выбора политики в области сбыта продукции на основе прогноза конъюнктуры рынка,

  - исследование спроса с учетом уровня цен, инфляции, состояния деловой активности,

  - разработка мероприятий по стимулированию сбыта продукции, в том числе на внешнем рынке и т. д.);

  - обоснование выбираемой технологии основного и вспомогательных производств;

  - анализ обеспечения предприятия ресурсами;

  - основные требования к местоположению объекта (наличие сырьевых ресурсов,

  - рынка сбыта продукции, транспортных коммуникаций, инженерных сетей и других объектов производственной и социальной инфраструктуры);

  - принципиальные объемно-планировочные и конструктивные решения;

  - сроки и очередность строительства;

  - общие положения организации строительства;

  - решения по энергообеспечению, теплоснабжению;

  - оценка воздействия на природную среду;

  - потребность в трудовых ресурсах, а также оценка эффективности инвестиций.

Материалы «Обоснований инвестиций» могут быть использованы не только для дальнейшей разработки проектной документации, но и для разработки бизнес-планов, проведения социологических исследований, а также переговоров с государственными и местными органами исполнительной власти о предоставлении субсидий, налоговых и иных льгот. Бизнес-план формируется в этом случае для Подтверждения платежеспособности и финансовой устойчивости Предприятия или иного объекта инвестирования. Социологические исследования предполагают опрос населения о возможности и сообразности сооружения объекта в анализируемом месте.

Утверждение «Обоснований инвестиций» осуществляется на основе заключения государственной экспертизы и решения органа исполнительной власти о согласовании места сооружения объекта

На основании «Обоснований» разрабатывается проектная документация, в которой детализируются принятые в «Обоснованиях» решения и уточняются основные технико-экономические показатели

2. Стадии проектирования.

Проектирование осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими право на соответствующий вид деятельности.

Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, как уже отмечалось, является договор (контракт), заключаемый заказчиком с привлекаемыми им для разработки проектной документации проектными организациями или другими юридическими и физическими лицами.

Проектная документация на строительство предприятий, зданий и сооружений может разрабатываться в одну или две стадии.

По технически несложным сооружениям (строительство которых осуществляется преимущественно по проектам массового и повторного применения), а также объектам технического перевооружения разработка проектно-сметной документации осуществляется в одну стадию — рабочий проект.

Проектирование более технически и экологически сложных объектов выполняется в две стадии: проект и рабочая документация.

Проект как стадия проектирования — согласно  Положению о составе проектной документации — включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- генеральный план и транспорт;

- технологические решения;

- организация и условия труда работников;

- управление производством и предприятием и организация
условий и охраны труда рабочих и служащих;

- архитектурно-строительные решения;

- инженерное оборудование, сети и системы;

- организация строительства;

- охрана окружающей среды;

- инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

- сметная документация;

- эффективность инвестиций.

В общей пояснительной записке даются информация о проектной мощности объекта, номенклатуре, качестве и конкурентоспособности продукции, потребности объекта в инженерных сетях и коммуникациях и другие характеристики реализации инвестиционного проекта.

Генеральный план и транспорт включает в себя показатели по генеральному плану, внутри площадочному и внешнему транспорту, основные планировочные решения, мероприятия по благоустройству территории и другие материалы.

Технологические решения — приводятся характеристики технологии производства, трудоемкости изготовления продукции, предложения по организации контроля качества продукции, топливно-энергетический и материальный балансы технологических процессов, технические решения по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду и т. д.

Управление производством, предприятием и организация условий и охраны труда рабочих и служащих включает анализ организационно-функциональной структуры управления предприятием, АСУ, числа и оснащенности рабочих мест, санитарно-гигиенических условий труда работающих, мероприятия по охране труда и технике безопасности.

В раздел архитектурно-строительные решения входят сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических условиях площадки строительства, обоснование архитектурно-строительных решений, мероприятия по снижению производственных шумов и вибраций и т. д.

Инженерное оборудование, сети и системы — решения по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, отоплению, вентиляции и т. д.

Раздел организация строительства разрабатывается в соответствии со СНиП «Организация строительного производства» и характеризуется принципами использования ресурсов (в том числе и ресурсов времени) при сооружении объекта.

В разделе охрана окружающей среды приводятся мероприятия по снижению вредного воздействия на природную среду как в процессе строительства, так и при дальнейшей эксплуатации объекта.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны включают мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел сметная документация содержит сводные сметные расчеты стоимости строительства и при необходимости сводку затрат, объектные и локальные сметные расчеты, сметные расчеты На отдельные виды затрат, в том числе на изыскательские и проектные работы. Стоимость строительства в сметной документации рекомендуется приводить в двух уровнях цен: в базисном и Текущем (или прогнозном). На основе текущих или прогнозных  заказчики и подрядчики формируют сводные (договорные) на строительную продукцию.

На основании утвержденного проекта разрабатывается рабочая документация, включающая и локальные сметы, ведомости объемов и потребности в материалах строительных и монтажных работ, сборники спецификаций оборудования.

Рабочий проект, разрабатываемый при одностадийном проектировании, объединяет материалы двух стадий: проекта и рабочей документации.

Экспертиза, согласование и утверждение ПСД

Сегодня предусмотрены три независимых экспертизы – государственная вневедомственная экспертиза при бывшем Госстрое России, экологическая и промышленная экспертизы. Каждая из них является самостоятельным юридическим лицом и взимает деньги с инвесторов (службы заказчика) за свою подпись и печать, но не несёт при этом никакой ответственности за безопасность и надежность возводимых сооружений.

Согласно Градостроительному кодексу, экспертиза предусматривается для:

- проектов документов территориального планирования

- проекта генерального плана поселения, проекта генерального плана городского округа

- проектной документации объектов капитального строительства, за исключением:

  - отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

  - жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

  - многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

  - отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;

  - отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон.

Не подлежат государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, в отношении следующих объектов капитального строительства:
а) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более 3, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
б) жилые дома с количеством этажей не более 3, состоящие из не более 10 блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
в) многоквартирные дома с количеством этажей не более 3, состоящие из не более 4 блок-секций, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
г) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;
д) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв. метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется устанавливать санитарно-защитные зоны или требуется устанавливать санитарно-защитные зоны в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты.

Экспертиза проектной документации может проводиться на федеральном уровне или уровне субъектов Российской Федерации.

Так, на федеральном уровне проводится экспертиза проектной документации:

- объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов РФ, в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море РФ,

- объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну,

- объектов культурного наследия федерального значения (при проведении капитального ремонта в целях их сохранения),

- особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Государственную экспертизу проектной документации на федеральном уровне проводит Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).

Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а также результатам инженерных изысканий.

То есть, государственная экспертиза проводится только в целях установления безопасности планируемого объекта, но никак не экономической целесообразности проекта или его соответствия требованиям градостроительных регламентов.

Однако, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет бюджетных средств предусмотрена обязательная проверка сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет эффективности, достоверности и оценки обоснованности использования средств соответствующих бюджетов.

Государственная экспертиза проектной документации осуществляется за счет средств заявителя. Оплата услуг по проведению государственной экспертизы производится независимо от результата государственной экспертизы.

Законодательством предусматривается проведение негосударственной экспертизы проектной документации.

На негосударственную экспертизу застройщик (заказчик) может направить проектную документацию, которые как подлежат, так и не подлежат государственной экспертизе. Однако направление на негосударственную экспертизу проектной документации, в отношении которых предусмотрена государственная экспертиза, не может заменить государственную экспертизу.

Предмет в каждом конкретном случае проведения экспертизы должен уточняться в договоре, заключаемом застройщиком (заказчиком) и аккредитованной организацией. Это может быть и соответствие проектной документации требованиям безопасности, и экономическая целесообразность проекта, и социальная привлекательность проектируемого объекта и т.д.

Принципиальная схема проведения согласования и экспертизы проектно-сметной документации

| № пп. | Этапы проведения экспертизы и согласований проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель заказчика | Привлеченный исполнитель | Организации утверждающие и согласовывающие ПСД | Срок исполнения | Результат, документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Согласование Декларации о намерениях | Зам. генерального директора по сроит-ву АО МН | Руководитель проектной организации | Государственные региональные органы власти и надзора | Не позднее, чем за 6 мес. до начала проектных работ | Положительное заключение к декларации о намерениях |
| 2 | Согласование Обоснований инвестиций в строительство, рассмотрение на техническом и экономическом совете ОАО МН | Зам. генерального директора по сроит-ву АО МН | Руководитель проектной организации | Технический и экономический совет АО МН | Не позднее, чем за 6 мес. до начала проектных работ | Положительное заключение |
| 3 | Общественные слушания Обоснований инвестиций в строительство | Зам. генерального директора по сроит-ву АО МН | Руководитель проектной организации | Региональные общественные организации | Не позднее, чем за 6 мес. до начала проектных работ | Положительное заключение |
| 4 | Экспертиза Обоснований инвестиций в строительство в государственных экспертных органах | Зам. генерального директора по сроит-ву АО МН | Руководитель проектной организации | Государственные надзорные органы | Не позднее, чем за 6 мес. до начала проектных работ | Положительное заключение |
| 5 | Утверждение Обоснований инвестиций в строительство | Зам. генерального директора по сроит-ву АО МН | Руководитель проектной организации | Технический и экономический совет АО МН, Ген. директор АО МН | Не позднее, чем за 1 мес. до начала проектно- изыскательских работ | Протокол и приказ об утверждении |
| 6 | Согласование при определении места размещения объекта (акта выбора трассы, площадки) получения технических условий и требований служб и местных органов власти | Главные специалисты АО, начальник ОКСа | Местная администрация и службы, надзорные государственные органы, ГИП | Руководитель местной администрации | За 2 месяца до начала проектно-изыскательских работ | Акт выбора земельного участка (трассы), паспорт на земельный участок с техническими условиями, требованиями согласованиями |
| 7 | Согласования при выполнении инженерно-геологических и других изысканий | Главные специалисты АО, начальник ОКСа | Специалисты предприятия, выполняющие изыскания | Руководитель предприятия, службы выдавшего ТУ на стадии выбора трассы, участка | В течение выполнения изыскательских работ на основании договора | Согласованные чертежи, планы площадок и трасс объекта |
| 8 | Согласования на стадии выполнения проектных работ, согласования обоснованных отступлений от требований нормативных документов | Главные специалисты АО, начальник ОКСа | Главный инженер проекта | Орган, который утвердил и (или) ввел в действие нормативный документ | В течение выполнения проектных работ на основании договора | Согласованные разделы проекта |
| 9 | Согласование проектных решений по вопросам размещения объектов строительства и указание мест присоединения к существующим сетям и коммуникациям, их пересечений и т.п. | Начальник ОКСа | Руководители проектных групп проектной организации | Орган, выдавший технические условия и требования | По завершению проектных работ | Согласованные разделы проекта, трасса и генеральный план объекта строительства |
| 10 | Согласования технико-экономического обоснования (проекта) | Зам. генерального директора по сроит-ву АО МН | Руководитель проектной организации | Технический и экономический совет АО МН | Не позднее, чем за 12 мес. до включения объекта в план по реконстр. и техперев. | Согласованное технико-экономическое обоснование (проект) |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение государственных экспертиз: Вневедомственная государственная экспертиза (в соответствии с ГОСТ 11-201-95) | Начальник ОКСа АО | ГИПи специалисты проектировщики | Главгосэкспертиза или территориальные Государственные вневедомственные экспертизы | За 45 дней до начала строительства объекта | Положительное экспертное заключение |
| 11.2 | Экспертиза промышленной безопасности (в соответствии с «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности» ФЗ № 116 от 21. 07.97 г. | Начальник ОКСа АО Начальник | ГИПи специалисты проектировщики | Госгортехнадзор | За 45 дней до начала строительства объекта | Положительное экспертное заключение |
| 11.3 | Государственная экологическая экспертиза (в соответствии с ФЗ «Об экологической экспертизе» № 174 ФЗ от 23.11.95 г.) | ОКСа АО | ГИПи специалисты проектировщики | Экспертная комиссия территориального органа Госкомэкологии | До начала строительства за 120 дней - для сложных объектов, за 60-30 дней для других объектов, но не позднее 1 июля года, предшествующего включению объекта в план строительства | Положительное экспертное заключение |
| 12 | Утверждение технико-экономического обоснования (проекта) | Зам. генерального директора по строительству | - | АО МН | За 1 месяц до включения в план реконструкции и техперевооружения объектов АО | Протокол технического и экономического совета, приказ об утверждении ПСД |
| 13 | Согласование и регистрация отдельных частей и разделов проекта в надзорных органах РФ (территориальных органах): - архитектуры и градостроительства (Закон «Об основах градостроительства в РФ» от 14.07.92 г. № 3295-1); - органы (округа) Госгортехнадзора: - центры и учреждения Госкомсанэпидемнадзора РФ; - органы (лаборатории) Госкомтруда РФ; - комитеты по земельным ресурсам и землеустройству: - бассейновые и территориальные органы Роскомвода; - подразделения Рослесхоза: - подразделения Роскомнедр; - управления Главгорэнергонадзор; - управления Минсвязи РФ; - управления Госатомнадзора РФ; - управления железных и автомобильных дорог; - инженерно-технические службы и управления местной администрации и организаций владельцев инженерных коммуникаций | Начальник ОКСа АО | ГИП и специалисты проектировщики | Территориальные надзорные органы | До начала производства работ | Регистрация проекта, получения согласования раздела проекта |
| 14 | Оформление документов на использование земельного участка под строительство | Зам. генерального директора по строительству | Землеустроительные комитеты и организации | Местная администрация | За 1 месяц до начала работ | Договор аренды на временное использование земли на период строительства |
| 15 | Получение разрешения от надзорных органов на начало производства работ - территориальные органы Госгортехнадзора: - территориальные органы архитектуры и градостроительства (архитектурно-строительный надзор) | Зам. генерального директора по строительству | - | Государственные надзорные органы | За 1 месяц до начала работ | Разрешение на строительство |

Гип – главный инженер проекта

Окс отдел капитального строительства