[bookmark: _GoBack]Лекция 5. ГЭСН на строительные и ремонтно-строительные работы. ГЭСН на монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Сметные нормы на проведение работ в зимнее время, на временные здания и сооружения

Назначение сборников ГЭСН заключается в определении состава и потребности в ресурсах, которые требуются для проведения строительных работ. Сборники элементных сметных норм используются для расчета сметной стоимости строительства по ресурсному методу. Кроме этого, на основе ГЭСН разрабатывают различные единичные расценки (сборники ЕР) федерального, территориального, отраслевого, фирменного назначения, а также укрупненные сметные нормативы, использующиеся при возведении и реконструкции зданий и сооружений разного назначения.
Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) отражают средний по отрасли уровень строительного производства для принятой техники и технологии выполнения работ. Их могут использовать организации-заказчики и подрядчики независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
Элементные сметные нормы не действуют в отношении отдельных конструкций и видов работ в зданиях и сооружениях с уникальным характером, в отношении которых предъявляются повышенные требования относительно качества и капитальности.
Получаемые на основе ГЭСН-2020 сведения о составе и объеме необходимых ресурсов можно использовать для определения длительности проведения работ, составления различных технологических документов и списания стройматериалов.
Сборники ресурсных элементных сметных норм состоят из технической части и таблиц сметных норм. Техническая часть ГЭСН-2020 содержит положения, которые обусловлены специфическими особенностями работ. Их необходимо учитывать в случае применения соответствующих сборников или их отдельных подразделов.
В технических частях также приводится следующее:
· указания относительно порядка применения сметных норм;
· коэффициенты к элементным сметным нормам, позволяющие учитывать условия выполнения работ;
· правила к процедуре исчисления объемов работ.
Все государственные элементные сметные нормы строятся по общему принципу. В таблицах ГЭСН имеются следующие столбцы:
· шифр;
· название;
· состав работ;
· измеритель;
· количественное выражение показателей норм расходования ресурсов.
Шифр в обозначении нормы обычно выглядит следующим образом: 08-02-009-1. Последовательно каждый из четырех его элементов означает:
· номер сборника;
· номер раздела сборника;
· порядковый номер таблицы в этом разделе сборника;
· порядковый номер нормы в этой таблице.
Данная форма шифрования норм принята впервые, у нее имеется ряд достоинств:
· у норм и созданных на их базе расценок одинаковые шифры, что делает более удобными поиск и автоматизацию;
· для дальнейшего дополнения сборников ГЭСН-2022 в будущем новыми видами работ и конструкций предусматривается резерв номеров таблиц, а значит, новые нормативы и расценки можно включать в соответствующие разделы сборников, а не как раньше, в их конец.
В таблицах ГЭСН указывают следующие виды нормативных показателей:
· затраты труда строительных рабочих в человеко-часах;
· средний разряд работы, показывающий, каким средним разрядом обладает звено строительных рабочих, занимающихся выполнением полного комплекса работ;
· затраты труда машинистов в человеко-часах;
· время и состав эксплуатации спецтехники и механизированного инструмента в машино-часах;
· список материалов, конструкций и изделий, которые используются при проведении работ, а также их расходование в натуральных (физических) единицах измерения.
В сметных нормативахГЭСН-2022 предусмотрено проведение работ по строительству в нормальных условиях, без осложнения их внешними факторами.
Если работы осложняются предусмотренными проектом факторами, то к нормам затрат труда рабочих и времени работы спецтехники применяются поправочные коэффициенты.
В сборниках элементных сметных норм ГЭСН могут отсутствовать нормы на некоторые виды работ и конструкций. В отдельных ситуациях технологии и расходование ресурсов при выполнении строительных работ отличаются от тех, которые приняты в ГЭСН-2022. В каждом из этих случаев требуется разработка фирменных (индивидуальных) сметных норм.
Разработка фирменных сметных нормативов может вестись по одному из трех способов.
1. Подбираются аналоги по отдельным элементам затрат из числа прописанных в ГЭСН-2022, которые наиболее близко подходят к имеющимся индивидуальным условиям выполнения видов работ или устройства конструктивных элементов. На их основе и формируются нормы.
2. Ведется хронометраж работ при реализации индивидуальных конструктивных элементов. Путем хронометража определяется величина затрат труда при учете разряда проводимых работ, затраты в машино-часах на привлечение спецтехники, расходование строительных материалов, узлов, деталей, конструкций и прочие расходы. Эти сведения используются в качестве основы для составления индивидуальных сметных норм.
3. Сочетание описанных выше двух методов, то есть по одним видам затрат применяются аналоги, а по другим осуществляется хронометраж.

