### ЛЕКЦИЯ № 2

Тема: «Контроль, корректировка и передача: жизненный цикл BIM-модели от проверки к строительной площадке.»

### Домашнее задание:

- Аналитическое: На основе материалов лекции составьте алгоритм действий BIM-координатора при обнаружении критической коллизии между архитектурной и конструкторской моделью. Опишите 5-7 последовательных шагов от обнаружения до закрытия вопроса.

- Проектное: Представьте, что вы готовите финальный выпуск модели кровли для строительства. Составьте перечень документов и файлов (с конкретными именами), которые должны войти в передаваемый пакет.

План лекции:

- Введение. От черновика к рабочему документу: почему модель нужно не только создать, но и «выпустить в свет».

- Модуль 1: Порядок контроля целостности проектной информационной модели.

  - 1.1. Цели и виды контроля (геометрический, атрибутивный, коллизионный).

  - 1.2. Инструменты и отчеты контроля.

  - 1.3. Критерии «годности» модели.

- Модуль 2: Порядок внесения и фиксации изменений.

  - 2.1. Регламент исправления ошибок (Issue Tracking).

  - 2.2. Внесение изменений с сохранением истории.

  - 2.3. Фиксация изменений: версионность и сопроводительные документы.

- Модуль 3: Алгоритм передачи ИМ на этап строительства.

  - 3.1. Подготовка финального (Issued for Construction) пакета.

  - 3.2. Комплект документов для передачи подрядчику.

  - 3.3. Юридический и организационный аспект передачи в CDE.

- Заключение. Контроль и передача как гарантия качества и основа для цифрового строительства.

Междисциплинарные связи: Управление проектами, Юридические основы строительства, Технология строительного производства.
Материально-техническое оснащение: Мультимедийный проектор, ПК, презентация, скриншоты из ПО (Renga, Navisworks, BIM 360), образцы протоколов и актов.

#### 1. Введение. От черновика к рабочему документу.

Сегодня мы поговорим о «промышленном контроле качества» для BIM-моделей. Мы рассмотрим три этапа, которые превращают сырой цифровой продукт в официальный, юридически значимый документ для строительства:

- Контроль (проверить и найти все дефекты).

- Корректировка (исправить дефекты и зафиксировать, что именно исправлено).

- Передача (официально выдать исправленный и проверенный продукт в работу).

Без этих процессов BIM-технология теряет весь смысл, так как доверие к данным равно нулю.

#### 2. Модуль 1: Порядок контроля целостности проектной ИМ.

Контроль — это не одно действие, а система проверок. Его главная цель — убедиться, что модель полная, корректная и координированная.

1.1. Виды контроля:

- Геометрический (целостность): Нет ли «дыр» в оболочке здания, самопересечений, «висячих» элементов? Все ли элементы на своих местах?

- Атрибутивный (информационное наполнение): Заполнены ли все обязательные свойства? Соответствуют ли материалы, марки, классы требованиям проекта и нормам? Есть ли нужные данные для спецификации и сметы?

- Коллизионный (координация): Самая важная проверка на стыке разделов. Конфликтуют ли трубы вентиляции с балками? Проходит ли канал через колонну? Не «продавливает» ли фундамент канализацию?

1.2. Инструменты и отчеты:

- Автоматизированные солверы (Clash Detection): Программы типа Navisworks Manage, Solibri. Они сравнивают модели разных разделов и находят тысячи пересечений за минуты.
Ручные проверки по чек-листам (Checklists): Списки обязательных требований (например, «у каждой двери должен быть заполнен атрибут «Пожарная преграда»»).

- Визуальный осмотр: Прохождение по критическим зонам в 3D.

1.3. Критерии «годности»:
Модель считается готовой к передаче на следующий этап, когда:

- Устранены все критические (Hard) и существенные (Major) коллизии.

- Заполнены все атрибуты, требуемые BIM-стандартом проекта для текущей стадии (LOD).

- Сформирован и утвержден Протокол проверки с отметкой «Замечания устранены».

#### 3. Модуль 2: Порядок внесения и фиксации изменений.

Нашли ошибку? Теперь ее нужно грамотно исправить. Этот процесс должен быть прозрачным и отслеживаемым.

2.1. Регламент исправления (Issue Tracking):

- Создание задачи (Issue): Тот, кто нашел ошибку (координатор), создает задачу в общей системе (например, в BIM 360 Issues или в простой таблице). Указывает: что, где, скриншот, срок исправления, ответственного.

- Назначение и выполнение: Задача назначается автору раздела (например, инженеру-сантехнику). Он вносит правки в СВОЮ модель.

- Проверка и закрытие: Координатор проверяет исправление и закрывает задачу. Важно: Никто не правит чужую модель без согласования!

2.2. Внесение изменений с историей:

- Работа ведется в среде общих данных (CDE), которая автоматически сохраняет все версии файлов.

- Нельзя просто перезаписать старый файл. Нужно сохранить новую версию с комментарием: Модель_ОВ_ВК_Версия3_Исправление_коллизии_с_балкой.rvt.

2.3. Фиксация изменений:

- Версионность: Каждая значимая правка увеличивает номер версии модели. Версия 1.0 -> 1.1 -> 2.0 (крупное обновление).

- Сопроводительный документ – «Сводка изменений» (Model Revision Sheet): При передаче обновленной модели обязательно прикладывается документ, где в табличной форме указано: «Версия 2.0. Изменения: 1. Смещена трасса воздуховода А101 на отметке +3.000 по оси Г/5. 2. Обновлены спецификации клапанов...».

- Это защищает всех: автор доказал, что работал, координатор видит историю, заказчик понимает эволюцию проекта.

#### 4. Модуль 3: Алгоритм передачи ИМ на этап строительства.

Итак, модель прошла все проверки, правки согласованы. Настал момент выдать официальный выпуск для строителей. Это точка, после которой изменения стоят очень дорого.

3.1. Подготовка финального пакета (Issued for Construction – IFC):
Это специальный статус модели, означающий «Выпущено для строительства».

- Модель конвертируется в формат, максимально защищенный от редактирования (чаще всего .ifc или .nwd), но с полными данными.

- Из модели автоматически формируется ВЕСЬ комплект рабочей документации (чертежи, спецификации), который также подписывается.

- Ключевой принцип: Чертеж и модель на 100% идентичны. Чертеж — это просто «снимок» модели.

3.2. Комплект документов для передачи подрядчику:
В пакет входит

- Файлы координационной модели в .ifc/.nwd.

- Полный комплект 2D-чертежей в PDF, сформированных из модели.

- Сводные ведомости и спецификации (в Excel/PDF).

- Формуляр (Паспорт) выпуска, содержащий:

  - Номер выпуска и дату.

  - Гриф «УТВЕРЖДАЮ» / «ВЫПУЩЕНО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА».

  - Перечень всех файлов в пакете и их контрольные суммы.

  - Сводку изменений с предыдущего выпуска.

- Акт передачи проектной документации (юридический документ).

3.3. Организация передачи в CDE:

- Пакет загружается в закрытую, финальную папку (например, «04_Выпуск для строительства») в среде общих данных (CDE).

- Доступ к этой папке получает генподрядчик и субподрядчики.

- Факт загрузки фиксируется системой и является юридическим подтверждением передачи. Рассылка по почте недопустима!

#### 5. Заключение. Контроль и передача как гарантия качества.
Таким образом, процессы контроля, корректировки и передачи — это «система сдержек и противовесов» в цифровом проектировании.

Главные выводы:

- BIM — это не про 3D-картинки, а про управляемость. Каждое действие, от обнаружения ошибки до выпуска модели, регламентировано и документировано.

- Ваша роль как специалиста по ИМ: Вы не просто моделлер, вы — гарант качества данных на своем участке. Вы должны уметь и проверить, и грамотно исправить, и корректно передать.

- Юридическая сила: Правильно оформленный выпуск модели для строительства имеет такую же силу, как подписанный бумажный чертеж, и является основанием для начала работ и их оплаты.

Именно эти процессы отличают профессиональную BIM-работу от любительской. Освоив их, вы становитесь ценным звеном в цепочке создания современного, безопасного и эффективного строительного объекта.