**Практическое занятие №8 Расчет выполнения договорных показателей**

**Задача 14.1.** Проанализируйте взаимодействие с поставщиками материалов по результатам работы для принятия решения о продлении договорных отношений с одним из них (табл.1; 2; 3). Обоснуйте выбор.

*Таблица 1*

Исходные данные к п.2.8.6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик | Материал | Характеристика поставок | | | | |
| Январь | | Февраль | | |
| Объем поставки, м3 | Цена за 1 м3, руб. | | Объем поставки, м3 | Цена за 1 м3, руб. |
| №1 | Раствор | 200 | 3 287 | | 250 | 3 452 |
| Бетон | 100 | 2 847 | | 150 | 2 740 |
| №2 | Раствор | 600 | 3 200 | | 300 | 3 350 |
| Бетон | 400 | 2 690 | | 200 | 2 500 |

*Таблица 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поставщик | Объем раствора и бетона, поставляемого в течение месяца ненадлежащего качества, м3 | |
| Январь | Февраль |
| №1 | 10 | 12 |
| №2 | 15 | 20 |

*Таблица 3*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставщик | Динамика нарушений сроков поставки | | | |
| Январь | | Февраль | |
| Количество поставок, ед. | Всего опозданий, дн. | Количество поставок, ед. | Всего опозданий, дн. |
| №1 | 10 | 2,5 | 12 | 2,7 |
| №2 | 12 | 2,3 | 13 | 2,4 |

Для принятия решения о продления договора с одним из поставщиков необходимо рассчитать рейтинг каждого. Оценку поставщиков провести по показателям: цена, надежность, качество поставляемой продукции. При расчете общего рейтинга поставщика принимаются следующие веса значимости показателей:

цена 0,5;

качество поставляемой продукции 0,3;

надежность поставщика 0,2;

**Задача 14.2.** Проанализировать ритмичность снабжения железобетонными конструкциями за июль месяц (табл. 4). Сделайте выводы.

*Таблица 4*

Исходные данные к п.2.8.11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата поставок | | Поступление ЖБК, шт. | | Зачтено в счет ритмичного снабжения |
| план | факт | план | факт |
| 02.07 | 02.07 | 45 | 41 |  |
| 05.07 | 06.07 | 60 | 60 |  |
| 09.07 | 10.07 | 75 | 79 |  |
| 14.07 | 14.07 | 70 | 70 |  |
| 18.07 | 18.07 | 53 | 58 |  |
| 22.07 | 24.07 | 65 | 64 |  |
| 26.07 | 27.07 | 80 | 76 |  |
| 30.07 | 30.07 | 48 | 48 |  |
| *Всего за месяц* | | *496* |  |  |